## Par-15_budget
Poste de Coût | Description Détaillée | Période d'Imputation | Coût Total Estimé (k€) | Notes / Justification
I. COÛTS DE PERSONNEL |  |  | 333.0 k€ | 67.6% du Budget
Chef de Projet (CP) | Salaire + Charges (11 mois) | Phase 1 à 3 | 88.0 | Pilotage et coordination.
Ingénieur ML (IML) | Salaire + Charges (11 mois) | Phase 1 à 3 | 99.0 | R&D Critique (Reconnaissance d'image).
Lead Dev Mobile/Cloud (LDC) | Salaire + Charges (10 mois) | Phase 2 & 3 | 80.0 | Développement des applications et du backend.
Ingénieur IoT/Embarqué (IIoT) | Salaire + Charges (6 mois) | Phase 2 | 42.0 | Intégration hardware et capteurs.
Designer Industriel (DI) | Salaire + Charges (4 mois) | Phase 2 | 24.0 | Conception esthétique et ergonomique.
II. COÛTS DE MATÉRIEL & ÉQUIPEMENT |  |  | 25.5 k€
Composants Prototypes (5 sets) | Écran, Caméra, Capteurs, Modules Wi-Fi | S7 (Début Prototype) | 2025-05-07 | Achat nécessaire dès le lancement de la R&D.
Frigos de Base (Mock-ups) | 3 unités pour l'intégration physique | S7 (Début Prototype) | 3.0 | Plateforme pour le développement embarqué.
Outillage R&D/Kits de Dev | Imprimante 3D, outils de test et mesure | S7 (Début Prototype) | 5.0 | Pour la fabrication et les tests en laboratoire.
Acquisition/Création Dataset (ML) | Images labellisées pour l'entraînement de l'IA | S8 (Début Entraînement) | 10.0 | Essentiel à la faisabilité de l'IA.
III. FRAIS OPÉRATIONNELS & SERVICES |  |  | 89.0 k€
Ressources GPU/TPU (ML) | 500 heures de calcul haute performance | Phase 2 | 25.0 | Concentré sur la phase d'entraînement du modèle.
Plateforme Cloud IoT | Abonnement Annuel | Phase 2 & 3 | 15.0 | Infrastructure pour la gestion des données connectées.
Location Bureaux/Labo R&D | 11 mois de loyer et charges (rental expenses) | Phase 1 à 3 | 33.0 | Espace de travail de l'équipe R&D.
Licences Logiciels (CAD, CAE) | 3 licences annuelles | Phase 2 | 6.0 | Pour le design industriel et la simulation.
Frais Logistiques/Normatifs | Déplacements, Documentation, Normes (CE, FCC) | Phase 1 à 3 | 10.0 | Sécuriser le sourcing et la conformité.
IV. SYNTHÈSE FINANCIÈRE
Sous-total (Hors Marge) | (I + II + III) |  | 447.5 k€
Marge pour Imprévus (10%) | Contingences (Risques) |  | 44.75 k€ | Couverture des risques de dépassement.
BUDGET TOTAL DEMANDÉ |  |  | 492.25 k€