## PAR-15_gantt
ID | Tâche | Durée (Sem.) | Dépendances | Visualisation du Temps (S1 à S44) | Phase
1.0 | PHASE 1 : PREUVE DE CONCEPT | 6 | - | S1-S6: 🟢🟢🟢🟢🟢🟢 | 🟢 POC
2025-01-01 | Définition Vision & Périmètre | 1 | - | S1: 🟢
2025-02-01 | Analyse Marché & Positionnement | 2 | 2025-01-01 | S1-S2: 🟢🟢
2025-03-01 | Faisabilité Technique | 3 | 2025-02-01 | S2-S4: . 🟢🟢🟢
2025-04-01 | Planification & Budget | 2 | 2025-03-01 | S4-S5: .... 🟢🟢
2025-05-01 | Validation POC | 1 | 2025-04-01 | S6: ...... 🟢
2.0 | PHASE 2 : PROTOTYPE | 20 | 2025-05-01 | S7-S24: ....... 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵 | 🔵 PROTOTYPE
2025-01-02 | Recrutement & Communication Lancement Équipe | 4 | 2025-05-01 | S7-S10: ....... 🔵🔵🔵🔵
2025-02-02 | Achat Matériel | 2 | 2025-05-01 | S7-S8: ....... 🔵🔵
2025-03-02 | Développement des Plans | 4 | 2025-01-02 | S10-S13: .......... 🔵🔵🔵🔵
2025-04-02 | Intégration Hardware (Tablette, Caméra, Capteurs) | 6 | 2025-03-02 | S14-S19: .............. 🔵🔵🔵🔵🔵🔵
2025-05-02 | Dev App Mobile & Plateforme Cloud | 8 | 2025-01-02 | S10-S17: .......... 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
2025-06-02 | Entraînement Modèle ML (Reconnaissance Alimentaire) | 10 | 2025-05-02 | S10-S19: .......... 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
2025-07-02 | Tests d'Intégration et Tests Qualité | 4 | 2.4, 2.6 | S20-S23: .................... 🔵🔵🔵🔵
2025-09-02 | JALON INVESTISSEURS : Validation Prototype | 1 | 2025-07-02 | S25: .......................... 🔵
3.0 | PHASE 3 : INDUSTRIALISATION & LANCEMENT | 18 | 2025-08-02 | S25-S42: ........................... 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 | 🔴 LANCEMENT
2025-01-03 | Finalisation du Sourcing Fournisseurs & Logistique | 4 | 2025-08-02 | S25-S28: ........................... 🔴🔴🔴🔴
2025-02-03 | Mise en place de la Chaîne de Production | 5 | 2025-01-03 | S27-S31: ............................. 🔴🔴🔴🔴🔴
2025-03-03 | Stratégie Marketing & Distribution Finale | 4 | 2025-08-02 | S25-S28: ........................... 🔴🔴🔴🔴
2025-04-03 | Création des Supports de Communication | 3 | 2025-03-03 | S29-S31: ............................. 🔴🔴🔴
2025-05-03 | Envoi Communications | 1 | 2025-04-03 | S32: ................................ 🔴
2025-06-03 | Campagne Marketing Pré-lancement | 4 | 2025-05-03 | S33-S36: ................................. 🔴🔴🔴🔴
2025-07-03 | Début de la Production en Série | 3 | 2025-02-03 | S37-S39: ..................................... 🔴🔴🔴
2025-08-03 | Lancement Commercial & Distribution | 3 | 2025-07-03 | S40-S42: ......................................... 🔴🔴🔴
2025-09-03 | JALON FINAL : Revue Projet & Leçons Apprises | 1 | 2025-08-03 | S42: ............................................ 🔴