## PAR-15_resources
Catégorie de Ressource | Description Détaillée | Unité | Quantité Estimée | Délai d'Acquisition Estimé (Semaines) | Notes / Impact sur le Projet
1. Composants Spécifiques (Prototype & Tests)
Écran Tactile Externe | Tablette tactile intégrée (Android/Linux embarqué) pour l'interface utilisateur externe. | Unité | 5 (Prototypes) | 4 | Nécessite un sourcing durable pour la production de masse.
Module Caméra Interne | Caméra grand angle avec capteur basse lumière pour la reconnaissance des produits. | Unité | 5 (Prototypes) | 4 | Critique pour le ML. Choix du modèle doit supporter l'API ML.
Capteurs IoT (Température/Humidité) | Capteurs pour le monitoring des conditions internes du frigo. | Unité | 10 | 3 | Assure la conformité réglementaire (qualité).
Module de Connectivité | Wi-Fi / Bluetooth (pour l'app mobile) | Unité | 5 (Prototypes) | 3 | Assure la communication avec l'application mobile.
2. Matériel & Outillage R&D
Frigos de Base (Mock-ups) | Modèles de réfrigérateurs standards pour l'intégration et les tests (sans électronique spécifique). | Unité | 3 | 2 | Sert de plateforme physique pour l'intégration des composants.
Kits de Développement (Dev Kits) | Cartes microcontrôleurs/mini-ordinateurs (ex: Raspberry Pi) pour le prototypage rapide. | Unité | 5 | 2 | Essentiel pour le développement embarqué.
Outillage d'Assemblage/Modification | Imprimante 3D, outils de soudure, équipements de mesure (multimètres). | Lot | 1 | 3 | Nécessaire pour la fabrication des prototypes.
3. Technologie & Logiciel (Services)
Plateforme Cloud IoT | Services d'hébergement pour la gestion des données des frigos connectés (AWS/GCP/Azure). | Licence Annuelle | 1 | 1 | Infrastructure critique. Coût récurrent important.
Ressources de Calcul ML (GPU/TPU) | Accès à des machines virtuelles puissantes pour l'entraînement du modèle d'IA. | Heure de Calcul | 500 h (Estim.) | 1 | Coût élevé pendant la phase d'entraînement (Phase 2).
Licences Logiciel (Design/CAE) | Licences pour le design industriel (CAD) et la simulation (CAE). | Licence Annuelle | 3 | 1 | Nécessaire pour le Livrable Blueprint (Phase 2).
4. Données (Critique pour le ML)
Base de Données d'Images (Dataset) | Images labellisées de produits alimentaires pour l'entraînement ML. | Lot | 1 (Acquisition/Création) | 8 | Délai long si la création/labellisation est interne.
5. Logistique & Administratif
Location de Bureaux/Labo R&D | Espace de travail dédié pour l'équipe (surtout pendant la Phase 2). | Mois | 12 | 1 | Coût logistique et frais généraux (rental expenses).
Frais de Déplacement/Réunion | Réunions fournisseurs, tests externes, conférences. | Budget (k€) | 5 | 1 | Permet de sécuriser le sourcing et la distribution.
Documentation & Normes | Accès aux normes de sécurité électrique et alimentaire (CE, FCC, etc.). | Abonnement | 1 | 1 | Essentiel pour la Qualité (Livrable 9).